## Лист1
"Утверждаю"
Директор ООО "Западный"
[8 empty] | ____________________ |  | Р.А.Галяуов
Титульный список
многоквартирных жилых домов, находящихся на обслуживании ООО "Западный", подлежащих содержанию и ремонту в 2011 году.
№ п/п | Адрес объекта | год постройки | Сметная | квартал |  |  |  | Общая | Источник | Вид работ
|  |  | стоимость | I | II | III | IV | площадь | финансирования
1 | Пер. Спортивный, 2 |  | 428.864 |  | 300 | 128.864 |  | 450 | население | шиферная кровля
| Итого: |  | 428.864 |  | 300 | 128.864 |  | 450
1 | ул. М/стр., 25 |  | 186.818 |  | 100 | 86.818 |  | 470 | население | мягкая кровля
2 | ул. М/стр., 26 |  | 158.994 |  | 80 | 78.994 |  | 380 | население | мягкая кровля
3 | ул. М/стр., 27 |  | 278.24 |  | 120 | 158.24 |  | 700 | население | мягкая кровля
4 | ул. М/стр., 37 |  | 73.17 |  | 73.17 |  |  | 120 | население | мягкая кровля
5 | ул. М/стр., 5,9,19,28,29,30,31 |  | 280 |  | 100 | 180 |  | 700 | население | мягкая кровля
6 | ул. Фрунзе, 9 |  | 107.321 |  | 55 | 52.321 |  | 270 | население | мягкая кровля
7 | ул. Фрунзе, 19 |  | 107.321 |  | 60 | 47.321 |  | 270 | население | мягкая кровля
8 | ул.Куйбышева,19 |  | 167.37 |  | 100 | 67.37 |  | 400 | население | мягкая кровля
9 | ул. Промогородная, 26,28 |  | 230.13 |  | 100 | 130.13 |  | 550 | население | мягкая кровля
| Итого: |  | 1589.364 |  | 788.17 | 603.694 |  | 3860
1 | ул. М/стр.,5,6,9,11,12,13,15,19,24,26,27,28,30,31,37(отопл) |  | 220 |  | 100 | 120 |  | 320 | население | инженерные сети
2 | ул. Фрунзе, 9, пер. Спортив., 1 (отопл) |  | 162.05 | 50 | 50 | 62.05 |  | 185 | население | инженерные сети
3 | ул. М/стр., 1,9,26,27,28,31,32,37(ГВС) |  | 229.6 | 75 | 75 | 79.6 |  | 350 | население | инженерные сети
4 | ул. М/стр., 5, 9,16,27 (ХВС) |  | 66.1 |  | 30 | 36.1 |  | 110 | население | инженерные сети
5 | пер. Спортив., 1, ул.Фрунзе, 19 (ХВС) |  | 220 | 110 |  |  |  | 90 | население | инженерные сети
6 | Ибрес. шоссе,3, 5, ул. Промогор., 26, ул. Фрунзе, 19 (канализ) |  | 251.48 | 50 | 50 | 151.48 |  | 140 | население | инженерные сети
7 | ул. М/стр., 1,2,3,4,5,6,9,13,15,17,20,21(канализ) |  | 411.83 | 150 | 150 | 111.83 |  | 320 | население | инженерные сети
| Итого: |  | 1561.06 | 435 | 455 | 561.06 |  | 1515
1 | по участку согласно графика |  | 265.443 |  |  |  |  | 20 | население | установка приборов учета ХВС
| Итого: |  | 265.443
1 | ул.Фрунзе, 9 |  | 61.6 |  | 30.8 | 30.8 |  | 2 | население | подъезды
2 | ул.Фрунзе, 19 |  | 30.8 |  | 30.8 |  |  | 1 | население | подъезды
3 | пер. Спортив., 2 |  | 123.2 |  | 61.6 | 61.6 |  | 4 | население | подъезды
4 | ул. Машиностроителей, 13,24,25,27 |  | 200 | 95 | 75 | 30 |  | 6 | население | подъезды
| Итого: |  | 415.6 | 95 | 198.2 | 122.4 |  | 13
1 | ул. Фрунзе, 9 |  | 99.36 |  | 50 | 49.36 |  | 540 | население | фасады
2 | ул. Промогородная,28 |  | 10 |  |  | 10 |  | 50 | население | фасады
| Итого: |  | 109.36 |  | 50 | 59.36 |  | 590
1 | ул. М/стр., 11, 12, 19, 20, 21, 24, 27 |  | 35.061 |  | 18 | 17.061 |  | 403 | население | ремонт цоколя
2 | ул.Тельмана,13, Промогород.,26 |  | 72.438 |  | 36 | 36.438 |  | 500 | население | ремонт цоколя
| Итого: |  | 107.499 |  | 54 | 53.499 |  | 903
1 | ул. Машиностроителей, 1- 21 |  | 125.46 |  | 62.73 | 62.73 |  | 170 | население | благоустройство
2 | ул. Машиностроителей, 24-37 |  | 114.39 |  | 57.195 | 57.195 |  | 155 | население | благоустройство
3 | ул. Фрунзе, 1-19 |  | 88.56 |  | 44.28 | 44.28 |  | 120 | население | благоустройство
4 | ул. Куйбышева, 17,19,20,22 |  | 62.73 |  | 16 | 46.73 |  | 85 | население | благоустройство
5 | ул. Тельмана, 13 |  | 36.9 |  | 18.45 | 18.45 |  | 50 | население | благоустройство
6 | пер. Спортивный, 1,2 |  | 33.21 |  | 16.605 | 16.605 |  | 45 | население | благоустройство
7 | ул. Красноармейская, 67,69 |  | 22.14 |  | 11.07 | 11.07 |  | 30 | население | благоустройство
8 | Ибресинское шоссе, 3,5 |  | 98.5 |  | 5 | 93.5 |  | 20 | население | благоустройство
| Итого: |  | 581.89 |  | 290.945 | 290.945 |  | 675
1 | ул. М/стр., 9,12,15,17,18,12,20,21,28,29,30 |  | 34.68 |  | 17 | 17.68 |  | 120 | население | отмостка
2 | ул. Фрунзе, 1,9,15,19, пер.Спортив.,2 |  | 23.12 |  | 10 | 23.12 |  | 80 | население | отмостка
3 | Ибресинское шоссе, 3,5, Промогород, 26 |  | 42.15 |  | 15 | 16.79 |  | 110 | население | отмостка
4 | ул. Куйбышева, 17,19,24 |  | 40.46 |  | 20 | 20.26 |  | 140 | население | отмостка
| Итого: |  | 140.41 |  | 62 | 78.41 |  | 450
1 | по заявкам |  | 160 |  | 34 | 126 |  | 1000 | население | штукатурка панелей,швы
| Итого: |  | 160 |  | 34 | 126 |  | 1000
1 | Пер. Спортивный, 2 |  | 8.16 | 2 | 2 | 2 | 2.16 | 10 | население | дымоходы вентканалы
2 | ул. Куйбышева, 24 |  | 8.98 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.38 | 11 | население | дымоходы вентканалы
3 | ул. М/стр., 38 |  | 112.916 |  | 60 | 52.916 |  | 21 | население | дымоходы вентканалы
4 | ул. М/стр., 25, 27,39 |  | 12.24 | 3 | 3 | 3 | 3.24 | 15 | население | дымоходы вентканалы
| Итого: |  | 142.296 | 7.2 | 67.2 | 60.116 | 7.78 | 57
1 | пер. Спортивный, 2 |  | 30.3 | 15 | 15.3 |  |  | 20 | население | утепление чердач. помещ.
| ул. Машиностроителей, 1,2,15,38 |  | 30.9 | 15.2 | 15.7 |  |  | 21 | население | утепление чердач. помещ.
| Итого: |  | 61.2 | 30.2 | 31 |  |  | 41
1 | Фрунзе,1,5,9,13.15,17.19 |  | 1357 | 339.25 | 339.25 | 339.25 | 339.25 | 250 | население | электро.хозяйство
2 | ул. Куйбышева, 20,22, пер. Спортив, 1,2 |  | 491.94 | 122.985 | 122.985 | 122.985 | 122.985 | 90 | население | электро.хозяйство
3 | М/стр., 1,2,3,4,6.9,13,16,24 |  | 1085.6 | 271.4 | 271.4 | 271.4 | 271.4 | 200 | население | электро.хозяйство
| Итого: |  | 2934.54 | 733.635 | 733.635 | 733.635 | 733.635 | 540
СОГЛАСОВАНО:
| Начальник ООО "Западный" | Н.М.Габдрахманов